Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Este avance tiene corte en la semana 9 (actualmente cursamos la semana 10, que dedicamos a preparar este informe y la presentación). A esa fecha, SSPILLOWY está publicado y en funcionamiento en https://sspillowy.com, con su API y su base de datos en la nube (Vercel para la consola web y Railway para la API y PostgreSQL). Hemos completado el diseño de la arquitectura, la integración de los cuatro motores de detección, las pruebas dinámicas sobre aplicaciones desplegadas, el asistente de IA y la mayor parte de la consola web. La app móvil SSPILLOWY Pulse está en desarrollo. Ajustamos la planificación para que el producto completo esté listo y probado en la semana 14; la semana 15 queda como margen para pulir y mejorar. Y 16 y 17 para presentar. Estado de los objetivos específicos: 1. Arquitectura backend: cumplido, con ajuste. La API REST en FastAPI y la base de datos PostgreSQL (22 tablas) están en producción. Los análisis se ejecutan como tareas en segundo plano dentro de la API en lugar de una cola Redis/ARQ, y los datos de cada cuenta quedan aislados en espacios de trabajo privados. 2. Motores de detección: cumplido. Semgrep (SAST), Trivy (dependencias e infraestructura), Gitleaks (secretos) y OWASP ZAP (DAST) se ejecutan en cada análisis y sus resultados se normalizan en un modelo único de hallazgo con severidad, CWE, archivo, línea y una huella que evita duplicados entre análisis. 3. Asistente de IA: cumplido, con ajuste. Pillow prioriza los hallazgos, explica su impacto, estima la probabilidad de falso positivo y propone remediaciones. Ninguna propuesta se aplica sin la aprobación de una persona. 4. Consola web: avanzada. Incluye matriz de hallazgos, Security Gates con excepciones aprobables, webhook de GitHub, verificación desde pipelines CI/CD (probada con GitHub Actions), gestión de secretos expuestos, inventario de dependencias (SBOM), cumplimiento normativo multimarco, resumen ejecutivo, observabilidad, trazabilidad, automatizaciones e integraciones. 5. App móvil Pulse: en curso. La app está integrada en el repositorio y consume la API de análisis; falta completar las notificaciones push, la autenticación biométrica y la aprobación de excepciones. 6. Calidad y rendimiento: parcial. La observabilidad (métricas para Prometheus, panel para Grafana y objetivos de servicio) ya está implementada. Las pruebas automatizadas con Pytest, SonarQube y JMeter se adelantan a las semanas 13 a 14; hasta ahora las pruebas han sido manuales. Aunque todos los módulos ya están integrados, cada uno seguirá en desarrollo y mejora constante hasta el cierre del proyecto: corregir detalles, mejorar la experiencia de uso y responder a la retroalimentación del docente y de los usuarios de prueba. |
| --- | --- |
| Objetivos | El objetivo general se mantiene. Ajustamos tres objetivos específicos: Objetivo 1 (ajustado): Diseñar la arquitectura backend del sistema (API REST con FastAPI, base de datos PostgreSQL y ejecución de análisis en segundo plano), aislando los datos de cada cuenta en espacios de trabajo privados. Justificación: la cola Redis/ARQ no era necesaria para el volumen actual y complicaba el despliegue; el aislamiento por cuenta es indispensable para que varias organizaciones usen la plataforma sin ver datos ajenos. Objetivo 3 (ajustado): Implementar un asistente de IA (Pillow) que priorice hallazgos, filtre falsos positivos y proponga remediaciones, manteniendo la validación humana como paso obligatorio. Justificación: en lugar de un enrutador entre varios modelos, usamos un proveedor con un modelo de respaldo, lo que resultó más simple y estable. Objetivo 4 (ajustado): Construir la consola web (React + TypeScript) para la auditoría de código, la configuración de Security Gates en pipelines CI/CD, el cumplimiento normativo y el monitoreo de la plataforma. Justificación: los responsables de seguridad necesitan ver el cumplimiento (ISO 27001, OWASP Top 10, NIST, Ley 21.663) y el estado del servicio en el mismo lugar donde deciden. |
| Metodología | Mantenemos la metodología ágil basada en Scrum, organizada en las tres fases de la asignatura, con estos ajustes: 1. Despliegue continuo: Cada cambio integrado a la rama principal se publica automáticamente (Vercel y Railway). Esto nos permitió validar en un entorno real desde la semana 2 y detectar errores de producción temprano. 2. Trabajo por componentes: Sebastián Tralma se encarga de la consola web y la API, Pilar Valencia de la app móvil Pulse y Benjamín Hernández de las pruebas y la calidad. 3. Integración incremental: los motores se incorporaron uno a la vez (Semgrep, Gitleaks, Trivy y OWASP ZAP), validando cada uno con repositorios de prueba antes de agregar el siguiente. 4. Control del alcance: desde la semana 9 no agregamos módulos nuevos; las ideas adicionales quedan visibles como "Próximamente" y el tiempo restante se destina a terminar la app móvil, las pruebas y pulir los módulos existentes, con la meta de tener el producto listo en la semana 14. 5. Gestión en Jira y Confluence: registramos cada tarea y actividad semanal en Jira (backlog, sprints y épicas por componente, con responsable y estado) y la documentación del proyecto en Confluence, organizada por áreas (producto, requisitos, arquitectura, seguridad, calidad, IA y operación). GitHub oficial para el Duoc queda para el código y su historial y actividades AVA grupales e individuales; Jira es la herramienta para gestionar el trabajo del equipo. |
| Evidencias de avance | Presentamos seis evidencias: 1. Aplicación publicada (https://sspillowy.com): permite registrarse, agregar repositorios públicos o privados, ejecutar análisis con los cuatro motores, revisar y priorizar hallazgos, aprobar excepciones del Security Gate y revisar cumplimiento, secretos expuestos y observabilidad. Da cuenta de los objetivos 2, 3 y 4 en un sistema real. 2. Base de datos PostgreSQL 16 con 22 tablas: núcleo (espacios de trabajo, usuarios, repositorios, análisis y hallazgos), gobierno (Security Gates, solicitudes de excepción y bitácora de auditoría) y módulos (secretos, SBOM, cumplimiento, automatizaciones, integraciones y métricas). En total suma 245 columnas y 36 índices; las contraseñas se guardan con hash bcrypt, los tokens de acceso a repositorios se guardan cifrados y los datos se separan por espacio de trabajo. Se adjunta el diccionario de datos. Da cuenta del objetivo 1 y de la trazabilidad de cada hallazgo. 3. Documentación: sección de Documentación dentro de la plataforma (guías paso a paso y glosario para usuarios), documento técnico, guía de implementación y especificación de la app Pulse. La documentación del proyecto se centraliza en Confluence. 4. Repositorio Git con más de 100 commits desde el 23 de agosto, que muestra el avance semana a semana y quién realizó cada cambio. 5. Tablero de Jira con el backlog y los sprints del proyecto: cada tarea tiene responsable, estado y fecha, lo que permite seguir el avance semanal del equipo. 6. Presentación del proyecto (Presentación Proyecto.pptx) con el resumen del avance y capturas del sistema. Para resguardar la calidad aplicamos prácticas propias de la disciplina: clasificamos los hallazgos con estándares reconocidos (OWASP Top 10, CWE e ISO/IEC 27001:2022); la IA nunca decide sola (human-in-the-loop); hicimos una revisión de seguridad propia que llevó a aislar los datos por cuenta, cifrar los tokens de acceso a repositorios y usar secretos propios por espacio de trabajo; y Benjamín realiza pruebas manuales de los flujos principales antes de cada entrega. Las capturas de la aplicación y de la base de datos se adjuntan en la carpeta de evidencias del proyecto y en la presentación. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Nombra las competencias o unidades de competencias que se relacionan con las diferentes actividades requeridas para el desarrollo del proyecto APT. | Nombra las actividades que se necesitan para desarrollar el proyecto APT. | Nombra los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades definidas. | Señala la duración de cada actividad. | Escribe el nombre del integrante del equipo responsable de cada actividad. | Señala las dificultades o facilitadores que se podrían presentar durante la ejecución de cada una de las actividades propuestas. | Describe el estado de avance de cada actividad. Tipos de estado: En curso/ Con retraso/ No iniciado/ Completado/ Ajustada | Señala los ajustes o reformulaciones que has realizado. |
| Diseño de arquitectura de software | Levantamiento de requerimientos y diseño de arquitectura (FastAPI, PostgreSQL, modelo de datos y contratos de API). | Computador, Docker, editor de código, documentación oficial | Semanas 1 - 2 | Sebastián Tralma | Riesgo bajo; se apoya en documentación oficial. | Completado | Se reemplazó Redis/ARQ por tareas en segundo plano y se agregaron espacios de trabajo privados por cuenta. |
| Ciberseguridad y aseguramiento de la calidad | Integración de motores de detección (Semgrep, Trivy y Gitleaks) y normalización de resultados. | Repositorios de prueba, Docker, motores open source | Semanas 3 - 6 | Sebastián Tralma | Hubo errores de configuración en Docker (Gitleaks fallaba, Trivy cortaba resultados). | Completado | Se terminó antes de lo planificado (semana 4). Se excluyeron carpetas de demostración para evitar falsos positivos. |
| Ciberseguridad y aseguramiento de la calidad | Integración de pruebas dinámicas (DAST) con OWASP ZAP. | Aplicación de prueba desplegada, OWASP ZAP | Semanas 6 - 7 | Sebastián Tralma | Requiere una aplicación desplegada y estable para analizar. | Completado | Se adelantó a la semana 4. Cada repositorio puede indicar la URL de su aplicación. |
| Aplicación de inteligencia artificial | Desarrollo del asistente de IA de triaje (Pillow) con validación humana. | API de modelo de lenguaje, backend FastAPI | Semanas 7 - 9 | Sebastián Tralma | Respuestas irregulares del modelo; se agregaron reintentos y un modelo de respaldo. | Ajustada | Se usa un proveedor con modelo de respaldo en vez de un enrutador entre varios modelos. |
| Desarrollo de software (clientes web y móvil) | Desarrollo de la consola web (Web Hub). | React + TypeScript, Vercel | Semanas 9 - 13 | Sebastián Tralma | Requiere iteraciones de diseño tras la retroalimentación. | En curso | Se amplió con cumplimiento normativo, SBOM, secretos, observabilidad, trazabilidad e integraciones. Desde la semana 9 no se agregan módulos: cada uno se pule y mejora de forma continua. |
| Desarrollo de software (clientes web y móvil) | Desarrollo de la app móvil SSPILLOWY Pulse. | Flutter/Dart, emulador o dispositivo, Firebase Cloud Messaging | Semanas 10 - 13 | Pilar Valencia | La configuración de biometría y notificaciones push puede tomar más tiempo. | En curso | Se inició antes (semana 5) con la integración a la rama principal. Falta conectar push, biometría y aprobación de excepciones; debe quedar lista en la semana 14. |
| Calidad de software y DevSecOps | Pruebas de calidad, carga y observabilidad (Pytest, SonarQube, JMeter, Prometheus, Grafana). | SonarQube, JMeter, Pytest, Prometheus, Grafana | Semanas 13 - 14 | Benjamín Hernández | Las pruebas de carga requieren un entorno con recursos suficientes. | En curso | Se adelantan desde las semanas 14 - 16 para tener el producto probado en la semana 14. La observabilidad ya está lista; Sentry se integra junto con Grafana. |
| Cierre y comunicación de resultados | Despliegue, documentación e informe final. | Vercel, Railway, plantilla de informe | Semanas 13 - 14 | Sebastián Tralma, Pilar Valencia y Benjamín Hernández | Dejar margen para ajustes antes de la entrega. | En curso | El despliegue y la documentación para usuarios ya están hechos. El informe y la evidencia se preparan en las semanas 13 y 14; después de la entrega, cada módulo sigue en mejora continua. |
| Gestión de proyectos informáticos | Registro semanal de tareas en Jira (backlog y sprints) y documentación del proyecto en Confluence. | Jira, Confluence, GitHub | Semanas 1 - 14 | Sebastián Tralma, Pilar Valencia y Benjamín Hernández | Requiere constancia para mantener las tareas al día. | En curso | Se separa la gestión (Jira), la documentación (Confluence) y el código (GitHub). |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas. Facilitadores: Herramientas de código abierto bien documentadas (Semgrep, Trivy, Gitleaks, OWASP ZAP, FastAPI, React), sin costo de licencias. Despliegue automático en la nube: cada cambio se publica solo, lo que permitió probar en un entorno real desde el inicio. Asistentes de IA para programar y depurar, que aceleraron el desarrollo del backend y la consola web. División del trabajo por componentes, que dio autonomía a cada integrante. Jira y Confluence: el tablero con sprints, épicas y responsables nos permitió ver el avance de cada semana, y Confluence concentra la documentación en un solo lugar. Dificultades y acciones tomadas: Configuración de motores en Docker (Gitleaks fallaba, Trivy cortaba resultados, versiones inválidas en el build): integramos un motor a la vez, fijamos versiones válidas y excluimos carpetas de demostración que generaban falsos positivos. Compatibilidad con la base de datos (driver y versión de SQLAlchemy): fijamos versiones y forzamos el driver correcto. Respuestas irregulares del modelo de IA: agregamos reintentos, un modelo de respaldo y una lectura más robusta de las respuestas. Aislamiento entre cuentas: en una revisión propia detectamos que el secreto del webhook y el token de GitHub eran de la plataforma y quedaban disponibles para todas las cuentas. Creamos espacios de trabajo privados, secretos por espacio y tokens cifrados por repositorio. Conflictos al integrar la rama de la app móvil con la API: los resolvimos y acordamos integrar cambios con más frecuencia, a partir de contratos de API documentados. Crecimiento del alcance: agregamos módulos no planificados que desplazaron las pruebas. Desde la semana 9 congelamos el alcance y adelantamos las pruebas para tener el producto listo en la semana 14.

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado. Cola Redis/ARQ (eliminada): los análisis se ejecutan como tareas en segundo plano dentro de la API. Para el volumen actual es suficiente, simplifica el despliegue y reduce costos de infraestructura. Asistente de IA (ajustada): en vez de un enrutador entre varios modelos, Pillow usa un proveedor con un modelo de respaldo. Fue más simple, más estable y suficiente para el triaje. Consola web (ampliada): se agregaron cumplimiento normativo multimarco (incluida la Ley 21.663), SBOM, gestión de secretos, observabilidad, trazabilidad, automatizaciones e integraciones, porque los responsables de seguridad necesitan esa información para decidir. Espacios de trabajo privados (nueva actividad): necesaria para que cada cuenta vea solo sus datos y use sus propias credenciales. Observabilidad (adelantada): las métricas para Prometheus, el panel para Grafana y los objetivos de servicio se hicieron antes de lo planificado porque se construyeron junto con la consola. Sentry (reprogramada): el monitoreo de errores se integra entre las semanas 12 y 14, junto con Grafana. Plan general (ajustado): el producto completo debe estar listo y probado en la semana 14. Las pruebas automatizadas se adelantan de las semanas 14 - 15 a las semanas 13 - 14, y las semanas 16 a 17 se reservan para la presentación oficial del sistema.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT. Pruebas automatizadas (Pytest, SonarQube y JMeter): no iniciadas. Según la carta Gantt original comenzaban en la semana 14; las adelantamos a la semana 13 para tener el producto probado en la semana 14; sin embargo, en la metodología propusimos analizar cada cambio con SonarQube desde el inicio y eso no se cumplió, porque priorizamos las funcionalidades. Estrategia: Benjamín Hernández será responsable de una matriz de casos de prueba, pruebas de la API con Pytest, un plan de carga con JMeter y el análisis con SonarQube integrado al repositorio. App móvil Pulse (notificaciones push, biometría y aprobación de excepciones): en curso. Riesgo de retraso por la configuración de Firebase y la biometría en dispositivos. Estrategia: Sebastián Tralma prioriza los endpoints que necesita la app y Pilar Valencia conecta la app a la API real, con la app lista y una demostración completa en la semana 14. Monitoreo de errores con Sentry: no iniciado; se integra entre las semanas 12 y 14. Informe final: no iniciado; corresponde a la Fase 3 y lo redactaremos entre los tres. Para no afectar el proyecto: congelamos el alcance, haremos una reunión semanal corta (como lo hemos venido haciendo) y registramos cada tarea semanal en Jira para detectar atrasos a tiempo.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.